## 概要
版本 | 开发周期 | 测试周期 | 验收日期 | 备注
尚德教师v2.0 | 2017.5.14 - 2017.5.16 (2017.5.17 - 2017.5.18 联调) | 2017.5.21- 2017.5.23 | 2017.5.23

## 测评需求15期
项目 | 阶段 | 开发组 |  | 模块 | 功能 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 工时（天/人）
测评需求15期 | 设计阶段 | 数据库和接口文档 |  | 数据库 |  | 逢海胜、熊有强 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1
接口文档
| 开发阶段 | 前端 | 小程序M端
小程序C端
|  | 后端 | m端 | 结果页逻辑 | 奖品配置 | 逢海胜 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 3
优惠券逻辑配置修改
|  |  |  | 新增保存接口 | 填空题类型
复制接口
|  |  |  | 答案明细 | 明细
excel导出
标题封面接口修改
|  |  |  | 海报修改 |  | 熊有强 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 3
|  |  | 小程序c端 | 获取问卷详情接口修改 | 开始测评文案位置
|  |  |  | 学员答题结果页接口修改 | 新增奖品类型
|  |  |  | 领劵接口修改 | 自定义一套自己的领劵状态
学员领取奖品推送给咨询师
完成问卷且领礼物上报任务
|  | 联调 |  |  |  | 前后端开发人员 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1
| 测试阶段 | 测试
产品验收